## Microatividade 1
Microatividade 1: Traçar os objetivos SMART para abertura de um projeto
ESPECÍFICO | Os colaboradores do departamento “gerência” deverão ser fluentes na leitura, escrita e conversação em inglês;
MENSURÁVEL | Os colaboradores deverão compreender e responder a textos complexos em inglês, participar de reuniões e apresentações em inglês, e redigir documentos em inglês.
ATINGÍVEL | Serão oferecidos cursos de inglês especializados de escrita para negócios, além de acesso a recursos online e workshops específicos.
RELEVANTE | A habilidade de ler e escrever em inglês permite a pesquisa e compreensão de tendências globais, análise de concorrência internacional, e elaboração de estratégias de negócios globais.
TEMPORAL | Espera-se que o objetivo seja atingindo em 12 meses com avaliações bimestrais e aplicação de exame de suficiência específica para cada habilidade.
ESPECÍFICO | Os colaboradores do departamento “estratégia” deverão ser fluentes na leitura e escrita em inglês;
MENSURÁVEL | Aqui o objetivo para os colaboradores deverão estar áptos a ler e entender documentos técnicos e acadêmicos na lingua inglesa. Deverão redigir relatórios e análises estratégicas.
ATINGÍVEL | Serão oferecidos grupo de vocabulários específicos utilizados na área de análise estratégica.
RELEVANTE | Perfeito entendimento sobre pesquisas globais, análises específicos globais, tendências e estratégias globais.
TEMPORAL | Espera-se que o objetivo seja atingindo em 09 meses com avaliações bimestrais e aplicação de exame de suficiência específica para cada habilidade.
ESPECÍFICO | Os colaboradores do departamento “operações” deverão ser fluentes na leitura e escrita em inglês;
MENSURÁVEL | Perfeito entendimento do idioma para leitura e redação de documentos técnicos relacionados as operações da empresa.
ATINGÍVEL | Serão ofertados cursos em leitura e redação de terminologias específicas para o setor de operações. Focar em práticas de leitura regular.
RELEVANTE | Garantir que os colaboradores possam entender manuais de equipamentos, procedimentos de segurança e regulamentos internacionais.
TEMPORAL | Espera-se que o objetivo seja atingindo em 06 meses com avaliações bimestrais e aplicação de exame de suficiência específica para cada habilidade.

## Microatividade 2
Microatividade 2: Listar a estrutura analítica (EAP) de um projeto contendo suas fases e principais entregas
Fase | Etapa
1. Capacitação de Recursos | 1.1. Identificar necessidades de treinamento
1.2. Segregar recurso por habilidades
1.3. Desenvolver plano de treinamento
1.4. Selecionar de fornecedores para treinamento treinamento
1.5. Definir data e horário do treinamento
1.6. Avaliar resultado do treinamento
2. Contratação de Elenco | 2.1. Definição de personagens
2.2. Definição de papéis do elenco
2.3. Realização de testes práticos ( Audições, Dança, etc )
2.4. Seleção de elenco com habilidades essenciais para evento
2.5. Elaboração e assinatura de contrato com elenco
3. Contratação de Apoio | 3.1. Definir necessidades de apoio técnico
3.2. Eleger Fornecedores ( cenografia, audio, visual, decoração, etc )
3.3. Verificar e negociar propostas
3.4. Negociar prazo de entrega, horários, pessoal etc.
3.5. Definir logística para apoio técnico durante a execução do evento
4. Pré-produção | 4.1. Desenvolvimento ou Adaptação de roteiro ou script
4.2. Definição de cronograma de ensaios, audições, figurino etc.
4.3. Locação e ou Criação de cenários e figurinos
4.4. Ajustes de ensaios de cena
4.5. Ajuestes de roteiro na produção antes de estreia
5. Pós-produção | 5.1. Avaliação Técnica geral da atração
5.2. Avaliação do Público e Críticos
5.3. Facilitar trabalho de retirada de equipamento de apoio
5.4. Encerrar contratos e ou acordos com recursos, fornecedores etc
5.5. Analisar resultado fianceiro e confecção de relatórios gerenciais

## Microatividade 3
Microatividade 3: Descrever os requisitos de uma fase do projeto
Fase | Etapa | Requisitos
2. Contratação de Elenco | 2.1. Definição de personagens | 2.1.1. Nome do personagem
2.1.2. Idade e aparência
2.1.3. Personalidade Distinta
2.1.4. Motivações
2.1.5. Relacionamento
2.1.6. Objetivos e Conflitos
2.1.7. Desenvolvimento ao longo da História
2.1.8. Fala e Linguagem
2.1.9. Características pessoais marcantes
2.1.10. Importância para a ideia principal
3. Contratação de Apoio | 3.3. Verificar e negociar propostas | 3.1.1. Detalhe do Serviço
3.1.2. Preços e Orçamentos
3.1.3. Prazios de Entrega
3.1.4. Qualidade dos materiais
3.1.5. Referências
3.1.6. Customização e Flexibilidade
3.1.7. Suporte Técnico
3.1.8. Termo de Pagamento
3.1.9. Garantia e política de ressarcimento
3.1.10. Contratos

## Microatividade 4
Microatividade 4: Listar os Marcos de um projeto
Fase | Marco | Descrição | Data Final
1. Capacitação de Recursos | Plano de Treinamento Aprovado | Após plano para equipe de produção ser finalizado | 2024-01-31
| Conclusão Capacitação Inicial | Após conclusão e aprovação de equipe de equipe | 2024-03-21
2. Contratação de Elenco | Descrição de Personagens | Descrição detalhada de cada Personagem
| Realização de Audições | Determina a contratação do elenco | 2024-03-25
3. Contratação de Apoio | Seleção de Fornecedores | Marco alcançado após processo de pesquisa, análise proposta | 2024-04-01
| Contratação Som e Iluminação | Marca a contratação de equipamentos de som e iluminação | 2024-04-15
4. Pré-produção | Conclusão do Roteiro ou Script | Finalização e aprovação de do script teatral | 2024-04-15
| Criação do Cronograma de Ensaios | Elaboração, ajueste e aprovação do cronograma dos ensaios | 2024-05-01
5. Pós-produção | Avaliação Geral da Apresentação | Análise de desempenho de atores, aspectos gerais da apresentação | 2024-09-12
| Coleta de Feedback do Público e Críticas | Feedback do público e Críticas. Análise para alterações para próxima apresentação | 2024-12-31

## Microatividade 5
Microatividade 5: Descrever os riscos de uma fase do projeto
Descrição do risco | Descrição do impacto | Ação (a ser tomada) | Descrição da ação | Responsável pela Ação | Previsão de ocorrência da ação
Desistência ou doença de instrutor chave | Se um instrutor chave, pode resultar em lacunas no conhecimento e na capacitação dos recursos, afetando negativamente o desempenho da equipe durante a produção teatral. | Contratação de novo instrutor | A equipe de gerenciamento deve imediatamente iniciar novo processo de busca de substituto. | Recursos Humanos | No momento seguinte a desistencia ou atestado de afastamento por motivo de doença.
Baixa adesão de colaboradores no treinamento | Resultar em lacunas de conhecimento e habilidades na equipe, comprometendo sua capacidade de desempenhar eficazmente suas funções durante a produção teatral | Estratégia de Engajamento e comunicação | Comunicar claramente os benefícios dos treinamentos. | Coordenação de Treinamento | Deve começar desde o início do treinamento como método de prevenção
Falta de acesso aos materiais de treinamento | A equipe de treinamente deve ter acesso e liberdade para minstrar o treinamento seguindo o escopo do mesmo | Identificação de Alternativas e Adaptação do Plano de Treinamento | A falta de acesso deve ser identificado dando start ao plano de contingência anteriormente definico | Coordenação de Treinamento | Imediatamente ao identificar dificuldade ao acesso de materiais, locais dos treinamentos
Disponibilidade Limitada de Atores Qualificados | Isso pode atrasar o processo de seleção, audição e contratação dos atores para o evento | Flexibilidade nos critérios e ou apliação de opções de busca | Expandir as buscas por atores qualificados buscando em diferentes fontes. Flexibilizar os critérios de seleção optando pelo aperfeiçoamento da equipe. | Diretor de Casting | Imediatamente ao identificar a escassez da equipe
Atraso devido a Conflitos de Agenda | Redução no tempo estipulado para fase de audições, seleção etc. | Revisão e reagendamento | A gestão deverá reavaliar as datas e até mesmo verificar a possibilidade de aumentar os dias para suprir a perda de data. | Coordenador de Casting | Reagendamento assim que forem identificados o conflito
Divergências nas Expectativas Contratuais | Havendo divergência nas expectativas dos atores e as condições descritas no contrato, levará ao atraso nas assinaturas comprometendo a produção teatral. | Negociação e Revisão dos Termos Contratuais | A equipe jurídica deverá reavaliar as sugestões dos atores e acertar cláusulas, artigos e condições. | Diretor de Produção ou Advogado de Contratos | Essa ação deve ser tomada assim que surgirem divergências significativas nas expectativas contratuais entre as partes envolvida
Conflitos nas Negociações de Prazos e Horários | Isso pode resultar em atrasos na produção teatral ou em compromissos não cumpridos | Averiguação, Mediação de Conflitos e Revisão do Cronograma | A equipe de gerencia deve intervir para medir quaisquer conflitos que possam comprometer a execução do espetáculo. | Gerente de Produção | No momento que surgirem conflitos nas negociações, implementar palno de contingência.
Falta de Tempo para Ajustes Adequados nos ensaios | Resultará problemas de fluxo, desempenho durante a exibição. | Priorizar cronograma de ensaios | Garantir o tempo estimado para os ensaios mitigando a falta ou baixa qualidade do espetáculo. | Diretor de Cena | Desde o início do cronoigrama de ensaio